## Munkaterv vázlat
Feladat | Start | Stop !!!
Előkészítés
Pályáztatás
Fókuszcsoport | 2003-08-18 | 2003-09-04
Adatfelvétel | 2003-06-01 | 2003-09-12
Nyomda |  | 2003-09-22
Lebonyolítás
Oktatás(EV) | 2003-09-25 | 2003-09-26
Oktatási anyagok összeállítása |  | 2003-09-05
Tréning |  | 2003-09-24
Elővizsgálat | 2003-09-27 | 2003-09-28
Ajándék | 2003-09-22 | 2003-09-26
Részvétel megfigyelőként a kérdezésben | 2003-09-27 | 2003-09-28
Megbeszélés a helyszínen az elővizsgálat tapasztalatairól | 2003-09-28 | 2003-09-28
Adatok, jelentés megküldése | 2003-09-30 | 2003-09-30
Elővizsgálat adatainak ellenőrzése | 2003-10-01 | 2003-10-02
Elővizsgálat adatainak javítása | 2003-10-03 | 2003-10-06
Kérdőív módosítására javaslat kidolgozása | 2003-10-07 | 2003-10-08
Jelentés megbeszélése, elfogadása | 2003-10-10 | 2003-10-10
Oktatás (FV) | 2003-10-27 | 2003-10-29
Általános képzés | 2003-10-27
Gyakorlati képzés | 2003-10-28 | 2003-10-29
Adatfelvétel
Heti jelentés | 2003-11-06 | 2003-12-18
Heti jelentés1 |  | 2003-11-06
Heti jelentés2 |  | 2003-11-13
Heti jelentés3 |  | 2003-11-20
Heti jelentés4 |  | 2003-11-27
Heti jelentés5 |  | 2003-12-04
Heti jelentés6 |  | 2003-12-11
Heti jelentés7 |  | 2003-12-18
Adatbevitel | 2003-11-06 | 2003-12-19
Részvétel megfigyelőként a fővizsgálati kérdezésben | 2003-10-30 | 2003-12-18
Zárójelentés | 2003-12-19 | 2003-12-19
Zárójelentés elfogadása | 2004-01-09 | 2004-01-09
Publikáció |  | ????
Értékelés
szakmai / tartalmi |  | ????
lebonyolítási |  | ????
Kommunikáció
külső
MTI híranyag a kérdezés nyerteséről |  | 2003-09-03
Pályáztatás értékelése / nyertes szakanyag |  | 2003-09-03
Levél / családorvos, polgármester, felekezetek, tájékoztató |  | 2003-09-04
Levél / újságírók |  | 2003-09-07
Elővizsgálati kommunikációs anyagok |  | 2003-09-10
Elővizsgálati híranyag a helyi médiában | 2003-09-18 | 2003-09-26
Spot elkészítése, rádió felhívás, grafikai tervek, komm.adatbázis |  | 2003-09-30
Sugárzási megállapodások előkészítése |  | 2003-10-01
OLEF - eredet, 2000 tapasztalat,WHO kapcsolat, haszon, 2003 bemutatás |  | 2003-10-10
Mintavételi megoszlás magyarázata |  | 2003-10-10
Ország térkép lekérdezés szerint |  | 2003-10-10
Sajtótájékoztató / kampány kezdés / MTI közlemény |  | 2003-10-27
Spotok sugárzása | 2003-10-28 | 2003-12-10
Elemző riportok | 2003-10-28 | 2003-12-10
nyomtatás
Képzési anyag nyomtatása fővizsgálathoz | 2003-10-10 | 2003-10-17
Kérdőív + kártyafüzet nyomtatása fővizsgálathoz | 2003-10-10 | 2003-10-24
Ajándék a fővizsgálathoz | 2003-10-10 | 2003-10-24
telefonszolgálat / zöldszám |  | kész
postázás (FV)
Tájékoztató levél + brosúra postázása a minta részére | 2003-10-27 | 2003-10-29
Szervezés / kapcsolat
helyszinfoglalás
EV |  | 2003-09-19
FV |  | 2003-09-30
utaztatás
EV |  | 2003-09-23
FV |  | .
Képzési helyszínek egyeztetése |  | 2003-10-06
Utazás megszervezése | 2003-10-06 | 2003-10-17
Fővizsgálati ellenőrzések megtervezése | 2003-10-06 | 2003-10-08
Utazás megszervezése | 2033-10-08 | 2003-10-17
szállítás
EV |  | 2003-09-24
FV (kérdőívek) |  | 2003-10-27
Adatkezelés
Adatkezelési terv |  | kész
Etikai engedélyeztetés |  | ????
Adatvédelmi engedélyeztetés |  | ????
Statisztika
Mintavételi terv elkészítése |  | kész
Adatellenőrzés előkészítése
Ellenőrzés terve: logikai, range, konzisztencia-előírások kérdőív alapján |  | 2003-09-19
Fenti ellenőrzése | 2003-09-19 | 2003-09-22
Adatszótár (változónév, range, skip, változó- és értékcímke, univerzum), ellenőrző program készítése. | 2003-09-22 | 2003-09-30
Elemzési terv és megvalósítása programokkal elővizsgálati adatokhoz, cél: kérdés-működés vizsgálata |  | 2003-09-28
Fenti ellenőrzése |  | 2003-09-30
Adatellenőrzés, értékelés
Elővizsgálat adatainak értékelése, javaslat kérdőív-módosításra | 2003-09-30 | 2003-10-02
Elemzői csoport döntése hibalistával kapcsolatban. Cél: fővizsgálat főbróbája + Kérdőív-módosítás Sanyi és Zsuzsa munkája alapján | 2003-10-02 | 2003-10-07
Kérdőív-módosítás követése: ellenőrzési terv update-je | 2003-10-07 | 2003-12-01
Kérdőív-módosítás követése: ellenőrzési program, adatszótár update-je | 2003-10-07 | 2003-12-01
Kérdezőkkel kapcsolatos ellenőrzések tervezése, programozása |  | 2003-12-15
Minta-elemző programok programozása |  | 2003-12-15
Adatellenőrzés
Beleegyezési nyilatkozat aláírásának ellenőrzése az adatbázisban | 2003-12-19 | 2003-12-23
Ellenőrző program futtatása, hibalista-készítés | 2003-12-19 | 2003-12-31
Elemzői csoport döntése hibalistával kapcsolatban. | 2003-12-31 | 2004-01-07
Hibalista javítási javaslat alapján származtatott adatszótár elkészítése, származtatott változók programozása | 2004-01-07 | 2004-01-12
Kérdezőkkel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtása, értékelése | 2003-12-19 | 2003-12-31
Statisztikai adatbázis létrehozása
Súlyozási program |  | 2003-12-19
Súlyozási program ellenőrzése SPSS-szel |  | 2003-12-19
Súlyozás végrehajtása | 2003-12-23 | 2003-12-31
Súlyozás ellenőrzése SPSS-szel | 2003-12-29 | 2003-12-31
Survey-beállítások véglegesítése, statisztikai adatbázis létrehozása | 2003-12-31 | 2004-01-02
Értékelés
Népegészségügyi jelentéshez szükséges adatokhoz elemzési terv |  | 2003-12-01
Népegészségügyi jelentéshez: programozás elkészítése | 2003-12-01 | 2003-12-19
Népegészségügyi jelentéshez: program-futtatás, ellenőrzés | 2004-01-02 | 2004-01-10
Népegészségügyi jelentéshez: eredmények értékelése | 2004-01-10 | 2004-01-19
Népegészségügyi jelentéshez: publikálás előkészítése (log file -> táblázatok) | 2004-01-19 | 2004-01-29
Gyorsjelentés: Témánként elemzési terv
Gyorsjelentés: Témánként elemzések programozás elkészítése
Gyorsjelentés: Témánként elemzések, program-futtatás, ellenőrzés
Gyorsjelentés: eredmények értékelése
Gyorsjelentés: Publikálásra alkalmas eredmény-bemutatás (táblázatok, grafikonok)
Kutatási jelentés: Témánként elemzési terv
Kutatási jelentés: Témánként elemzések programozás elkészítése
Kutatási jelentés: Témánként elemzések, program-futtatás, ellenőrzés
Kutatási jelentés: eredmények értékelése, fejezetek megírása
Kutatási jelentés: Publikálásra alkalmas eredmény-bemutatás (táblázatok, grafikonok)

## kommfeladat
Projekt kommunikációs feladatsor
Feladat |  | Vezető | Résztvevők
1. | Projekt terv / kommunikációs elvárások | Projekt vezető | komm.man.
2. | Kommunikációs Terv-stratégia | Komm. man.
3. | Kommunikációs hordozók specifikációja(+partner lista) | Projekt vezető | komm.man.
4. | Pályáztatás | Szervező | koordinátor
5. | Első konzultáció | Projekt vezető | komm.man. pályázó(k) szervező
6. | Tervek bemutatása | Projekt vezető | komm.man. pályázó(k) szervező
7. | Döntés | Projekt vezető | komm.man. koordinátor
8. | Második konzultáció, / terv módosítás | Projekt vezető | pályázó, komm.man.
9. | Megrendelés | Szervező | koordinátor

## nyomtatványok
Nyomtatandó anyagok | Sorszám | Szerző | Határidő | Megrendelő | Leadási határidő | Mennyiség | Kivitelező | oldalszám | határidő | Egyéb
Brosúra (FV) | T-01/2003 |  |  |  |  | 8300 | Külső vállalkozó |  |  | 300db jön előre
Tájékoztató levél kérdezettek (Előv) | T-11/2003 | Vizi |  |  |  | 300 | Külső vállalkozó
Tájékoztató levél kérdezettek (Főv) | T-21/2003 | Vizi |  |  | 2003-10-07 | 8000 | Külső vállalkozó
Tájékoztató levél polgármesterek | T-31/2003 | Vizi |  |  |  | 440 | Külső vállalkozó |  |  | címlista: Gábor
Tájékoztató levél házirovosok | T-41/2003 | Vizi |  |  |  |  | Családorvosi Fórum
Tájékoztató levél OGY EÜ Biz | T-51/2003 | Vizi |  |  |  | 25 | Külső vállalkozó |  |  | Judit nyomtat
Beleegyezési nyilatkozat | E-11/2003 | Vizi |  |  | 2003-10-03 | 7200 | Külső vállalkozó
Elővizsgálati képzési anyagok, A/4 | [5 empty] | 40 | OEK nyomda
Elővizsgálati képzési anyagok II. A/4 | O-11/2003 |  |  |  | 2003-09-01 | 40 | OEK nyomda | 80 | 2003-09-19 | Wiesinger
Elővizsgálati kérdőív, A/4 | A-11/2003 |  |  |  | 2003-09-01 | 300 | OEK nyomda | 35 | 2003-09-19
Elővizsgálati önkitöltős kérdőív, A/4 | A-21/2003 |  |  |  | 2003-09-01 | 300 | OEK nyomda | 15 | 2003-09-19
Táplálkozási tájékoztató füzet, A/4 | T-71/2003 |  |  |  | 2003-09-01 | 300 | OEK nyomda | 2 | 2003-09-19
Elővizsgálati táplálkozási adatlap, A/4 | A-31/2003 |  |  |  | 2003-09-01 | 300 | OEK nyomda | 2 | 2003-09-19
Elővizsgálati kártyafüzet, A/5 | A-41/2003 |  |  |  | 2003-09-01 | 40 | OEK nyomda | 15 | 2003-09-19
Fővizsgálati képzési anyagok, A/4 | O-21/2003 | Hermann | 2003-09-15 |  | 2003-10-08 | 350 | OEK nyomda | 80 | 2003-10-17
Fővizsgálati képzési anyagok II. A/4 | O-22/2003 | Kéki |  |  | 2003-10-07 | 350 | OEK nyomda
Oktatási segédanyag (gyógyszerek) | O-23/2003 | Hermann |  |  | 2003-10-07 | 350 | Külső vállalkozó | 2
Gyógyszerkártya | A-91/2003 | Hermann |  |  | 2003-10-07 | 300 | OEK nyomda
Fővizsgálati kérdőív | A-51/2003 | Boros |  |  | 2003-10-07 | 8000 | Külső vállalkozó | 35
Fővizsgálati önkitöltős kérdőív | A-61/2003 | Boros |  |  | 2003-10-07 | 8000 | Külső vállalkozó | 15
Táplálkozási tájékoztató füzet | T-71/2003 | Boros |  |  | 2003-10-07 | 7000 | Külső vállalkozó
Fővizsgálati táplálkozási adatlap | A-71/2003 | Boros |  |  | 2003-10-07 | 7000 | Külső vállalkozó
Fővizsgálati kártyafüzet, A/5 | A-81/2003 | Csizmadia |  |  | 2003-10-07 | 350 | Külső vállalkozó
Kitűzők |  | Csizmadia |  |  | 2003-09-26 | 360 | Külső vállalkozó
Fejléces papír | [5 empty] | 16000 | Külső vállalkozó
Boríték / feladó: OEK | [5 empty] | 8100 | Külső vállalkozó
Boríték / címzett: OEK | [5 empty] | 7000 | Külső vállalkozó
CD írás, borító, matricázás | [5 empty] | 100 | Külső vállalkozó
Ajándék | [5 empty] | 7200 | Külső vállalkozó
[7 empty] | OEK nyomda | 48000
Józsival egyeztetve ! 09.24